## Blad1
GANTT-schema
# | Aktivitet | Beroende | Datum
 | time axis 2023-04-13 to 2023-06-02
A1 | Utreda användar & adminbehov | bar: 2023-04-13 to 2023-04-14
A2 | Utveckla designsystem font,färg etc | A1 | bar: 2023-04-15 to 2023-04-17
A3 | Wireframes | A2 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-25
A4 | Wireflow | bar: 2023-04-18 to 2023-04-25
A5 | Mockups | bar: 2023-04-24 to 2023-05-02
M1 | Designkoncept | bar: 2023-05-03
A6 | Datamodellering | bar: 2023-05-01 to 2023-05-03
A7 | Databas API | bar: 2023-05-03 to 2023-05-09
M2 | API databas klar | bar: 2023-05-10
A8 | Konstruera vyer | bar: 2023-05-02 to 2023-05-15
A9 | Utbildning externapaket | bar: 2023-04-30 to 2023-05-09
A10 | Skapa programlogik | bar: 2023-05-10 to 2023-05-21
A11 | Skapa användarguide | bar: 2023-05-09 to 2023-05-31
A12 | Avstämmning med uppdragsgivare | bar: 2023-05-16
A13 | Eventuell korrigering | bar: 2023-05-29
M3 | Applikation klar | bar: 2023-06-02
A14 | Överlämninging app till IT för drift | bar: 2023-05-26 to 2023-06-02
A15 | Färdigställ dokumentation | bar: 2023-05-26 to 2023-06-02
M4 | Projektavslut och överlämning | bar: 2023-06-02