## Blad1
GANTT-schema
|  | April | [17 empty] | Maj | [30 empty] | Juni
|  | Vecka 15 |  |  |  | Vecka 16 | [6 empty] | Vecka 17 | [6 empty] | Vecka 18 | [6 empty] | Vecka 19 | [6 empty] | Vecka 20 | [6 empty] | Vecka 21 | [6 empty] | Vecka 22
# | Aktivitet | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
|  | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F
A1 | Utreda användar & adminbehov | bar: Vecka 15 13 T to Vecka 15 14 F
A2 | Utveckla designsystem font,färg etc | bar: Vecka 16 17 M
A3 | Wireframes | bar: Vecka 16 18 T to Vecka 16 21 F; Vecka 17 24 M to Vecka 17 25 T
A4 | Wireflow | bar: Vecka 16 18 T to Vecka 16 21 F; Vecka 17 24 M to Vecka 17 25 T
A5 | Mockups | bar: Vecka 17 24 M to Vecka 17 28 F; Vecka 18 1 M to Vecka 18 2 T
M1 | Designkoncept | bar: Vecka 18 3 O
A6 | Datamodellering | bar: Vecka 18 1 M to Vecka 18 3 O
A7 | Databas API | bar: Vecka 18 3 O to Vecka 18 5 F; Vecka 19 8 M to Vecka 19 9 T
M2 | API databas klar | bar: Vecka 19 10 O
A8 | Konstruera vyer | bar: Vecka 18 2 T to Vecka 18 5 F; Vecka 19 8 M to Vecka 19 12 F; Vecka 20 15 M
A9 | Utbildning externapaket | bar: Vecka 18 1 M to Vecka 18 5 F; Vecka 19 8 M to Vecka 19 9 T
A10 | Skapa programlogik | bar: Vecka 19 10 O to Vecka 19 12 F; Vecka 20 15 M to Vecka 20 19 F
A11 | Skapa användarguide | bar: Vecka 19 9 T to Vecka 19 12 F; Vecka 20 15 M to Vecka 20 19 F; Vecka 21 22 M to Vecka 21 26 F; Vecka 22 29 M to Vecka 22 31 O
A12 | Avstämmning med uppdragsgivare | bar: Vecka 20 16 T
A13 | Eventuell korrigering | bar: Vecka 22 29 M
M3 | Applikation klar | bar: Vecka 22 2 F
A14 | Överlämninging app till IT för drift | bar: Vecka 21 26 F; Vecka 22 29 M to Vecka 22 2 F
A15 | Färdigställ dokumentation | bar: Vecka 21 26 F; Vecka 22 29 M to Vecka 22 2 F
M4 | Projektavslut och överlämning
Styrgrupp: O
Referensgrupp: X